ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___ апреля 2023 года № ___

Об утверждении отчетов о ходе реализации

долгосрочных программ

В соответствии с Уставом МО «Студенокский сельсовет», Администрация Студенокского сельсовета постановляет:

- Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных

программ:

- «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области   на период 2023-2025 годы» за 2022 год.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Студенокскго  сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Студенокского сельсовета                                           В.В. Ракитских

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годыи на период до 2026 года» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2022 году предусмотрено 1097,300 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1076,520 тыс. рублей, что составляет 98,1 процент освоения средств.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- сохранение культурного наследия;

- сохранение и развитие национальной  культуры населения, проживающего в Студенокском сельском поселении;

- поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства;

- поддержка кино;

- внедрение новой техники и технологии;

- компьютеризация СДК.

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Ставились следующие задачи:

- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

- обеспечение функционирования коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений и клубных формирований;

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

- участие в районных и областных проектах;

- подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания  молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этого слоя населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 25 детей. За 2022 год количество кружков и участников в клубных формированиях были сохранены.

Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества | Директор |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 197,300 | 1076,520 | 98,1 |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г №96 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 1097,300 тыс. руб |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 1245,346 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 1097,3 |  | 1095,3 | 2,0 | 1097,3 |  | 1076,5 | 2,0 | - 20,8 тыс руб.экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Итог по подпрограмме 1 | 1097,3 |  | 1095,3 | 2,0 | 1097,3 |  | 1076,5 | 2,0 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица Измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Студенокский СДК» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 109 | 113 | 115 |
| 2. | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3. | Количество клубных формирований | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Количество участников клубных формирований | чел. | 40 | 45 | 50 |
| 5. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 33 | 34 | 35 |

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98,1%.

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Студенокского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных  полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных- категорий граждан.

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 98,1 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе  по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 29.04.2022г № 29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 153,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1,1 тыс. рублей, что составляет  0,07 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 153,2 | 1,1 | 0,07 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Пожарная безопасность в Студенокском сельсовете на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года»

Основные мероприятия:

- - организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и профилактике пожаров;

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность в Студенокском сельсовете на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» за 2020 год были выполнены мероприятия направленные на обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения, обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. Проведены разъяснительные беседы с населением МО.

Подпрограмма: «Защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года.»

Основные мероприятия:

- ликвидация на территории Студенокского сельсовета возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и профилактических мер;

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления, аварийно-спасательных служб, формирований и добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в Студенокском сельсовете на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 153,2 |  | 1,1 | 0,07% экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2020 годы и на перспективу до 2026 года.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации; | Глава | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 |  |  | 31.12. 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г №103 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 153,209 тыс.рублей проверить |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 153,209 тыс.руб., израсходовано 1,1 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» |  | 153,209 |  |  | 153,209 | 1,1 |  |  | 1,1 | 0,07% экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в Студенокском сельсовете на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» | Итог по подпрограмме 1 | 153,209 |  |  | 153,209 | 0 |  |  | 0 | 0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2023 года.» | Итог по подпрограмме 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,1 | 100,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2022  году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0,07 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Студенокского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0,08%.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г. № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019–2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 год» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 1,728  тыс. рублей.

Кассовые  расходы составили – 1,612 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1,728 | 1,612 | - 93,3% |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года.

Основные мероприятия:

- профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан;

- профилактика правонарушений в сфере защиты муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика правонарушений в общественных местах;

- профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности.

Ставились следующие задачи:

- проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;

- профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам.

В ходе реализации подпрограммы: Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026г.»   за 2022 год были  созданы организационные и социальные условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Студенокский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан | Глава Студенокского сельсовета | повышение роли органов местного самоуправления Студенокского сельсовета Рыльского района в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан; | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1,728 | 1612 | 93,3% экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г №102 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных, правонарушений в Студенокском сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 1,728 тыс.рублей проверить |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 1,728 тыс.руб.

Израсходовано средств – 1,612 тыс. руб., средства израсходованы по целевому направлению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа ««Профилактика преступлений и иных правонарушений в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года » |  | 1,728 |  |  | 1,728 | 1,612 |  |  | 1,612 | 93,3% экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» | Итог по подпрограмме 1 | 1,728 |  |  | 1,728 | 1,612 |  |  | 1,612 | 93,3% экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;

сократить общее число совершаемых преступлений;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Целями Программы является: повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Студенокского сельсовета Рыльского района и правоохранительных органов в вопросах организации профилактической работы, разработка новых механизмов повышения результатов борьбы с преступностью.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г. № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2022 году предусмотрено 78722,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 70,364 тыс. рублей. , что составляет 89,4 %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 78,723 | 70,364 | 89,4 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации.

Ставились следующие задачи:

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Непрерывное обучение муниципальных служащих Студенокского сельсовета Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации

Подпрограмма: «Использование современных информационных технологий на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение доступа к сети интернет

- обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Студенокского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 78,723 |  | 70,364 | 8,359 тыс. руб. экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2 | Подпрограмма 2 «Использование современных информационных технологий на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы | Глава Студенокского сельсовета | использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 |  |  | 31.12. 2022 |  | 0,0 | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г №101 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитии муниципальной службы в Студенокском сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 78,723 тыс.рублей проверить |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ РЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 78,723 тыс.руб.

Израсходовано средств – 70,364 тыс. руб.

Средства  использовались по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» |  | 78,723 |  |  | 78,723 | 70,364 |  |  | 70,364 | 8,359 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Итог по подпрограмме 1 | 78,723 |  |  | 78,723 | 70,364 |  |  | 70,364 |  |
| 2.Подпрограмма 2 «Использование современных информационных технологий на 2019-2021 годы и на период до 2026 годы» | Итог по подпрограмме 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 89,4 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 89,4%.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г. № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей, что составляет  0,0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- увеличеник количества активно действующих малых и средних предприятий;

- увеличение численности работающех на малых и средних предприятиях;

-увеличиние индивидуальных предпринимателей;

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | Запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника-Дня российского предпринимательства | Глава сельсовета | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2 | Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся АПЛ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | Глава сельсовета | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,0 |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022г №104 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 0,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств в размере 0,0 тыс.руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2020 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0,0%.

Целями Программы является: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Анализ реализации Программы в 2022 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 0,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г №___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

На реализацию мероприятий муниципальной «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 0,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года».

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года за 2022 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Студенокского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 |  | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Целями Программы является:

доведение технического состояния дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Студенокского сельсовета | обеспечивание возможности жителям Студенокского сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 0,0 | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022г №100 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение периода программы |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 0,0 тыс.руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года. | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: вовлечь жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в  занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Целями Программы является:

воспитание ценностно-ориентированного отношения населения поселения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям

изической культурой и спортом; укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г №___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области   на период 2023-2025 годы» за 2022 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области   на период 2023-2025 годы» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 49,720 тыс. рублей.

Кассового расхода в сумме – 49,720 тыс.руб..

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 49,720 | 49,720 | 100% |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Студенокского сельсовета

Основные мероприятия:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;

- проведение энергетических обследований;

- обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

- развитие нормативной правовой базы энергосбережения.

Ставились следующие задачи:

- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы: проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Студенокского сельсовета за 2020 год, были выполнены мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении, обеспечен учет производимых и потребляемых энергетических ресурсов.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Студенокского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении | Глава Студенокского сельсовета | учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов, широкая пропаганда энергосбережения; | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 49,720 | 49,720 | 0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения Таблица 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г № 98 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы» | Уточнение объема финансирования 49,720 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 49,720 тыс.руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2019 – 2021 годы и на перспективу до 2026 года» |  | 49,720 |  |  | 49,720 | 49,720 |  |  | 49,720 | 100,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Студенокского сельсовета | Итог по подпрограмме 1 | 49,720 |  |  | 49,720 | 49,720 |  |  | 49,720 | 100,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Целями Программы является: достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области и улучшение качества жизни

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г. №____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2026 года» в 2022 году предусмотрено 1498,654 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 1498,389 тыс. рублей, что составляет  99,9 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1498,654 | 1498,389 | 99,9 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Содержание территории Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок;

- приобретение и установка урн и скамеек;

- приобретение и установка детских игровых городков.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение надлежащего содержания:

- тротуаров, памятных мест и площадей поселения, зеленых насаждений;

- мест массового отдыха жителей;

- детских, спортивных площадок, игровых комплексов,

- мест захоронений.

Содержание и ремонт линий наружного освещения. Устройство бордюрных пандусов

В ходе реализации подпрограммы: «Содержание территории Студенокского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, памятных мест, детской площадки и площадей, ликвидация несанкционированных свалок, оплату уличного освещения.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Студенокского сельсовета на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание территории муниципального образования | Глава Студенокского сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок, памятных мест и площадей | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1498,654 |  | 1498,389 | -265 руб. экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г № 99 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 1498,654 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 1522,081 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2026 года» |  | 1498,654 | 544,091 | 954,563 |  | 1498,389 | 544,091 | 954,298 |  | - 265,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения » | Итог по подпрограмме 1 | 434,2 |  | 434,2 |  | 434,2 |  | 434,2 |  | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99,9 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,9%.

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Анализ реализации Программы в 2022 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 99,9 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Утвержден

постановлением

Администрации Студенокского сельсовета

Рыльского района от 28.04.2023г №_____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы " Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021 № 67  «О бюджете Студенокского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №73 от 27.01.2022, № 93 от 30.08.2022, №106 от 29.12.2022г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

предусмотрено 36,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей, что составляет  0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 36,0 | 0,0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Проведение муниципальной политики в области  имущественных и земельных отношений в  Студенокском  сельсовете Рыльского района Курской области»

Основные мероприятия:

- Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества;

- осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Студенокский сельсовет»  на Рыльского района Курской области на объекты недвижимости;

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Студенокский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования « Студенокский сельсовет»  на Рыльского района Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в Реестре  муниципального имущества муниципального образования «Студенокский сельсовет»  Рыльского района Курской области;

процент поступления доходов в бюджет Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области от сдачи в аренду муниципального имущества;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области | Глава Студенокского сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на выполнение мероприятий области имущественных и земельных отношений в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2022 | 36,0 |  | 0 | - 36,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района от 29.12.2022.г № 97 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 36,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 36,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 36,0 |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -36,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 36,0 |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - 36,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила   0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2022 году в рамках муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Анализ реализации Программы в 2022 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.